**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РАЗВЕТЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»**

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗВЕТЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.02.2019г. № 15

с. Разветье

**«Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Защита населения**

**и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение**

**пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет»**

**Железногорского района Курской области»**

**за 2019 год»**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Разветьевского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района от 15.05.2015г. № 135 Администрация Разветьевского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области» за 2019 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Наши будни» и на официальном сайте Администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района в сети «Интернет».

Глава Разветьевского сельсовета

Железногорского района А.Ю. Евдокимова

Утвержден

постановлением Администрации

Разветьевского сельсовета

Железногорского района

от «05» февраля 2020 г. №15

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области», утвержденной постановлением Администрации

Разветьевского сельсовета Железногорского района от 27.11.2015г. № 347/1 (ред. от 29.12.2017 №302, 02.11.2018г. №238/829.12.2018г. №280; 13.03.2019г. №46; 08.11.2019г. №189; 26.12.2019г. №232)

за 2019 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Разветьевском сельсовете Железногорского района Курской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевых показателей программы | Единица  измерения | Значение показателей | | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец  отчетного года  (при наличии отклонения) |
| отчетный год | |
| план | факт |
| 1. | Количество обучен­ных специалистов по единой системе преду­преждения и ликвида­ции пожаров | человек | 1 | 1 |  |
| 2. | Увеличение оснащенности первичными средствами пожаротушения | процентов | 5 | 5 |  |
| 3. | Снижение гибели людей при пожарах | человек | 0 | - | В связи с проводимыми профилактическими мероприятиями гибели людей не допущено |
| 4. | Охват населения, опо­вещаемого муниципальной системой опове­щения | процентов | 90 | 90 |  |
| 5. | Увеличение количества проведенных профилактических мероприятий в области пожарной безопасности | процентов | 5 | 5 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) | | |
| бюджетные  ассигнования,  план на 1  января  отчетного  года | бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области» | Местный бюджет | 9 800,00 | 44 668,00 | 44 668,00 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | Местный бюджет | 9 800,00 | 44 668,00 | 44 668,00 |
| Основное мероприятие 1.1.  «Создание эффективной системы пожарной безопасности и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельсовета» | Местный бюджет | 9 800,00 | 44 668,00 | 44 668,00 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2019 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района от 13.03.2019г. №46; 08.11.2019г. №189; 26.12.2019г. №232 «О внесении изменений в постановление Администрации Разветьевского сельсовета от 27.11.2015г. № 347/1 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е= (1/1 + 5/5 + 1/1 + 90/90 + 5/5) : 5 х 100% = (1+1+1+1+1):5 х100% = 100,0%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 44 668,00/44 668,00 х 100% =100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100,0 : 100,0 = 1,0

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета – запланированная.