**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РАЗВЕТЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»**

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗВЕТЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21.01.2021г. № 19

с. Разветье

***«Об утверждении отчета о реализации***

***муниципальной программы «Социальная***

***поддержка граждан в муниципальном образовании***

***«Разветьевский сельсовет» Железногорского района***

***Курской области» за 2020 год»***

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Разветьевского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района от 12.05.2015г. №135 Администрация Разветьевского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области» за 2020 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованиюв газете «Наши будни» и на официальном сайте Администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района в сети «Интернет».

Глава Разветьевского сельсовета

Железногорского района А.Ю. Евдокимова

Утвержден

постановлением Администрации

Разветьевского сельсовета

Железногорского района

от 21.01.2021г. № 19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области», утвержденную постановлением Администрации

Разветьевского сельсовета Железногорского района от 07.07.2017г. № 158, (ред. от 29.12.2017г. №300, ред. от 02.11.2018 №338/7, ред. от 29.12.2018 №277; 13.03.2019г. №44;31.05.2019г. №88; 08.11.2019г. №188; 26.12.2019г. №234; 15.01.2020г. №05; 26.10.2020г. №122; 25.12.2020г. №167)

за 2020 год

Исполнение плана мероприятий по реализации программы

«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение мероприятий | Исполнитель |
| 1. | Подпрограмма 1«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | |
| 1.1. | Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет» Железногорского района | Выполнено | Администрация Разветьевского сельсовета |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя программы | Единица  измерения | Значение показателей | | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| отчетный год | |
| план | факт |
| 1. | Количество граждан, получивших меры социальной поддержки | чел. | 2 | 2 |  |
| 2. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) | |
| бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет | Местный бюджет | 547531,50 | 547531,50 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2020 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района от 13.03.2019г. №44; 31.05.2019г. №88; 08.11.2019г. №188; 26.12.2019г. №234; 15.01.2020г. №05; 26.10.2020г. №122; 25.12.2020г. №167 «О внесении изменений в Постановление Администрации Разветьевского сельсовета от 07.07.2017г. № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е= (2/2+ 100/100):2 х 100% = (1+1):2 х100% = 100%,

Вывод: Степень достижения запланированных результатов -

высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П= 547531,50: 547531,50х 100% =100,0%

Вывод: полнота использования бюджетных средств муниципальной программы–удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100,0 : 100,0 = 1,0

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета –

запланированная.